## Sheet1
页面名称 | 相对URL | 切图 | 开发 | 接口状态 | 开发状态
首页 | http://m.yiigoo.com/index.html | 完成 | 高文杰 | 完成 | 90%
活动专题 | http://m.yiigoo.com/act/huodong1.html
晒单-个人主页 | http://m.yiigoo.com/share/mypage.html | 完成 | 高文杰
晒单-非售商品 | http://m.yiigoo.com/share/product.html | 完成 | 尹圆圆 | 完成
晒单-评论详情 | http://m.yiigoo.com/share/comment.html | 完成 | 高文杰
晒单-风格列表 | http://m.yiigoo.com/share/list.html |  | 尹圆圆
晒单-发布晒单第一步 | http://m.yiigoo.com/share/step1.html | 完成 | 尹圆圆
晒单-发布晒单第二步 | http://m.yiigoo.com/share/step2.html | 一样 | 尹圆圆
晒单-发布晒单第三步 | http://m.yiigoo.com/share/step3.html | 一样 | 尹圆圆
商城 | http://m.yiigoo.com/mall/index.html
分类页 | http://m.yiigoo.com/categroy/all.html
商品-列表页 | http://m.yiigoo.com/product/list.html |  | 高文杰
商品-商品详情页 | http://m.yiigoo.com/product/product.html | 完成 | 高文杰 | 完成 | 70%
购物车 | http://m.yiigoo.com/cart/cart.html | 完成
结算页 | http://m.yiigoo.com/order/checkorder.html | 完成 | 尹圆圆
支付成功页 | http://m.yiigoo.com/order/paysuccess.html | 完成 | 尹圆圆
结算页-优惠券(新加) | http://m.yiigoo.com/order/coupon.html | 完成
我的-首页 | http://m.yiigoo.com/user/index.html | 完成
我的-订单列表 | http://m.yiigoo.com/user/orderlist.html | 完成
我的-订单详情 | http://m.yiigoo.com/user/orderdetail.html | 完成
我的-评论商品列表 | http://m.yiigoo.com/user/productlist.html
我的-发表评论 | http://m.yiigoo.com/user/comment.html
我的-待评论商品（新加） | http://m.yiigoo.com/user/notcomment.html | 完成
我的-消息 | http://m.yiigoo.com/user/message.html | 完成
我的-优惠劵 | http://m.yiigoo.com/user/coupon.html | 完成
我的-订单详情 | http://m.yiigoo.com/user/orderdetail.html | 完成
我的-收货地址 | http://m.yiigoo.com/user/address.html | 完成
我的-编辑收货地址 | http://m.yiigoo.com/user/editaddress.html | 完成
我的-修改个人资料(新加) | http://m.yiigoo.com/user/modifieddata.html
注册 | http://m.yiigoo.com/user/register.html | 完成
绑定手机号 | http://m.yiigoo.com/user/bindmobile.html | 完成
找回密码 | http://m.yiigoo.com/user/findpassword.html | 完成
发布晒单-加标记（新加） | http://m.yiigoo.com/share/addsign.html | 完成
发布晒单-加评论（新加） | http://m.yiigoo.com/share/addcomment.html | 完成
发布晒单-加标记-选择图片（新加） | http://m.yiigoo.com/share/addsignpic.html | 完成
我的返利 | http://m.yiigoo.com/discount/index.html | 完成
我的返利（订单列表） | http://m.yiigoo.com/discount/orderlist.html | 完成
我的返利（预计收入） | http://m.yiigoo.com/discount/revenueslist.html | 完成
我的返利（提现） | http://m.yiigoo.com/discount/提现-弹层.html | 完成
我的返利（推广方式） | http://m.yiigoo.com/discount/推广方式-弹层.html | 完成